## 所有的¦config
索引 | 考试key | 考试名称 | 时间和描述 | 考试时长(分钟) | 配置地址 | 版本号
int | string | string | string | int | string | int
id | key | name | desc | url | url | version
server/client | server/client | client | server/client | server/client | server/client | server/client
1 | zj_xz_202005 | 2020年系统集成项目管理工程师真题与答案(上午综合知识) | (考试时间 9:00~11:30 共150分钟) | 150 | https://www.baidu.com | 1
2 | zj_xz_202011 | 2020年下半年中级选择题 | (考试时间 9:00~11:30 共150分钟) | 150 | https://www.baidu.com | 1

## 2020上选择¦zj_xz_202005
索引 | 题目key | 试题名称 | 答案选项 | 问题图片 | 正确答案,可多选 | 关联章节 | 标签
int | string | string | {string key;string content}[] | string[] | string[] | {string key;string content}[] | string[]
id | key | question | option | image | answer | relation | tag
server/client | server/client | client | server/client | server/client | server/client | server/client | server/client
1 | zj_202005_01 | 信息系统的()是指系统可能存在着丧失结构、功能、秩序的特性。 | A;可用性,B;开放性,C;脆弱性,D;稳定性 | http://www.baidu.com/image.png | A | dyz;第一章
2 | zj_202005_02 | ()可以将计算机的服务器、网络、内存及存储等实体资源，抽象、封装、规范化并呈现出来，打破实体结构间不可切割的障 碍，使用户更好地使用这些资源。 | A;虚拟化技术,B;人工智能技术,C;传感器技术,D;区块链技术 | http://www.baidu.com/image.png | A,B | A,B
3 | zj_202005_03 | 构建国家综合信息基础设施的内容不包含()。 | A;加快宽带网络优化升级和区域协调发展,B;大力提高教育信息化水平,C;建设安全可靠的信息应用基础设施,D;加快推进三网融合 | http://www.baidu.com/image.png | 1 | 1
4 | zj_202005_04 | 关于我国企业信息化发展战略要点的描述，不正确的是:()。 | A;注重以工业化带动信息化,B;充分发挥政府的引导作用,C;高度重视信息安全,D;“因地制宜”推进企业信息化
5 | zj_202005_05 | 通过网络把实体店的团购、优惠信息推送给互联网用户，从而将这些用户转换为实体店的客户，这种模式称为()。 | A;B2B,B;C2C,C;B2C,D;O2O
6 | zj_202005_06 | 实施()是企业落实《中国制造2025》战略规划的重要途径。 | A;大数据,B;云计算,C;两化深度融合,D;区块链
7 | zj_202005_07 | ()是从特定形式的数据中，集中提炼知识的过程。 | A;数据分析,B;数据抽取,C;数据转换,D;数据挖掘
8 | zj_202005_08 | ()不属于人工智能的典型应用。 | A;自动驾驶,B;送餐机器人,C;非接触测温仪,D;无人超市
9 | zj_202005_09 | 数据可视化技术主要应用于大数据处理的()环节。 | A;知识展现,B;数据分析,C;计算处理,D;存储管理
10 | zj_202005_10 | ITSS(信息技术服务标准)定义的IT服务生命周期包括()。 | A;计划、执行、检查、改进,B;规划设计、资源配置、服务运营、持续改进、监督管理,C;服务战略、规划设计、部署实施、服务运营、持续改进,D;规划设计、部署实施、服务运营、持续改进、监督管理
11 | zj_202005_11 | 信息系统开发过程中，()适合在无法全面准确提出用户需求的情况下，通过反复修改，动态响应用户需求来实现用户的最终需求。 | A;结构化方法,B;原型法,C;瀑布法,D;面向过程方法
12 | zj_202005_12 | 软件质量管理过程中，( )的目的是确保构造了正确的产品，即产品满足其特定的目的。 | A;软件验证,B;软件确认,C;管理评审,D;软件审计
13 | zj_202005_13 | ( )是现实世界中实体的形式化描述，将实体的属性(数据)和操作(函数)封装在一起。 | A;服务,B;类,C;接口,D;消息
14 | zj_202005_14 | ODBC和JDBC是典型的( )。 | A;分布式对象中间件 ,B;事务中间件 ,C;面向消息中间件 ,D;数据库访问中间件
15 | zj_202005_15 | 关于数据库和数据仓库的描述，正确的是:( )。 | A;与数据库相比，数据仓库的数据相对稳定 ,B;与数据仓库相比，数据库的数据相对冗余 ,C;与数据库相比，数据仓库的主要任务是实时业务处理 ,D;与数据仓库相比，数据库的主要任务是支持管理决策
16 | zj_202005_16 | JavaEE应用服务器运行环境不包括( )。 | A;容器,B;编译器,C;组件,D;服务
17 | zj_202005_17 | 在OSI七层协议中，( )的主要功能是路由选择。 | A;物理层,B;数据链路层,C;传输层,D;网络层
18 | zj_202005_18 | ( )不属于网络链路传输控制技术。 | A;SAN,B;令牌,C;FDDI,D;ISDN
19 | zj_202005_19 | 通过控制网络上的其他计算机，对目标主机所在网络服务不断进行干扰，改变其正常的作业流程，执行无关程序使系统响应变慢甚至瘫痪，这种行为属于( )。 | A;系统漏洞,B;网络监听,C;拒绝服务攻击,D;种植病毒
20 | zj_202005_20 | ( )可以阻止非信任地址的访问，但无法控制内部网络之间的违规行为。 | A;防火墙,B;扫描器,C;防毒软件,D;安全审计系统
21 | zj_202005_21 | 云计算中心提供的虚拟主机和存储服务属于( )。 | A;DaaS,B;PaaS,C;SaaS,D;IaaS
22 | zj_202005_22 | ()研究计算机怎样模拟或实现人类的学习行为，以获取新的知识或技能，重新组织已有的知识使之不断改善自身的性能，是 人工智能技术的核心。 | A;人机交互,B;计算机视觉,C;机器学习,D;虚拟现实
23 | zj_202005_23 | 关于物联网的描述，正确的是:()。 | A;物联网中的“网”是指物理上独立于互联网的网络 ,B;物联网中的“物”指客观世界的物品，包括人，商品，地理环境等 ,C;二维码技术是物联网架构中的应用层技术 ,D;应用软件是物联网产业链中需求总量最大和最基础的环节
24 | zj_202005_24 | 关于项目目标和项目特点的描述，不正确的是()。 | A;项目具有完整生命周期和明确起始日期 ,B;项目具有临时性、独特性、渐进明细的特点 ,C;项目目标可分为过程性目标和成果性目标 ,D;项目通常是实现组织战略计划的一种手段
25 | zj_202005_25 | 作为一个优秀项目经理，不需要()。 | A;了解客户的业务需求 ,B;组建一个和谐的团队 ,C;注重客户和用户参与 ,D;精通项目相关的技术
26 | zj_202005_26 | 关于项目管理办公室(PMO)的描述,不正确的是:()。 | A;可以为某个项目设立一个PMO ,B;支持型PMO通过各种手段要求项目服从PMO的管理策略 ,C;PMO不受组织结构的影响,可以存在于任何组织结构中 ,D;PMO可以为所有项目进行集中的配置管理
27 | zj_202005_27 | 关于项目管理过程组的描述,不正确的是:()。 | A;5个项目过程组具有明确的依存关系 ,B;过程组不是项目的阶段,但与项目阶段存在一定的关系 ,C;一般来说,监督和控制过程组花费项目预算最多 ,D;启动过程组包括制定项目章程和识别干系人两个过程
28 | zj_202005_28 | 关于项目建议书的描述,不正确的是:()。 | A;项目建议书不能和可行性研究报告合并 ,B;项目建议书是国家或上级主管部门选择项目的依据 ,C;项目建议书是对拟建项目提出的框架性的总体设想 ,D;项目建议书内容可以进行扩充和裁剪
29 | zj_202005_29 | 项目可行性研究报告不包含:()。 | A;项目建设的必要性 ,B;总体设计方案,C;项目实施进度,D;项目绩效数据
30 | zj_202005_30 | ()需要对项目的技术、经济、环境及社会影响等进行深入调查研究，是一项费时费力且需要一定资金支持的工作。 | A;机会可行性研究,B;详细可行性研究,C;初步可行性研究,D;研究报告的编写
31 | zj_202005_31
32 | zj_202005_32
33 | zj_202005_33
34 | zj_202005_34
35 | zj_202005_35
36 | zj_202005_36
37 | zj_202005_37
38 | zj_202005_38
39 | zj_202005_39
40 | zj_202005_40
41 | zj_202005_41
42 | zj_202005_42
43 | zj_202005_43
44 | zj_202005_44
45 | zj_202005_45
46 | zj_202005_46
47 | zj_202005_47
48 | zj_202005_48
49 | zj_202005_49
50 | zj_202005_50
51 | zj_202005_51
52 | zj_202005_52
53 | zj_202005_53
54 | zj_202005_54
55 | zj_202005_55
56 | zj_202005_56
57 | zj_202005_57
58 | zj_202005_58
59 | zj_202005_59
60 | zj_202005_60
61 | zj_202005_61
62 | zj_202005_62
63 | zj_202005_63
64 | zj_202005_64
65 | zj_202005_65
66 | zj_202005_66
67 | zj_202005_67
68 | zj_202005_68
69 | zj_202005_69
70 | zj_202005_70
71 | zj_202005_71
72 | zj_202005_72
73 | zj_202005_73
74 | zj_202005_74
75 | zj_202005_75

## 全局参数¦Global
name | value | type | sign | description
NameLimit | 7 | int | client/server | 名字字数限制
HitCorrection | 1 | double | server | 命中修正系数
LevelRange | 1;99 | {int Min;int Max} | client/server | 等级区间
InitItem | 1001,1002,1003 | int[] | server | 初始任务获得道具